|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Калязинского района  от 17 июня 2014года № 99/570-3 |

План мероприятий

территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведению выборов** | | | |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года | не позднее  25 июня 2014 года | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.2. | Направление сведений о назначении выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области. | 26 июня 2014 года | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.3. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года | не позднее  25 июня 2014 года | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.4. | Подготовка и проведение выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | В соответствии с календарным планом, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа территориальной избирательной комиссии Калязинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа территориальной избирательной комиссии Калязинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.10. | Взаимодействия с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Л.А.Шепелева – зам.председателя территориальной избирательной |
| 1.11. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 1.12. | Направление в избирательную комиссию Тверской области сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства. | В установленные сроки | Т.А.Донаканян - председатель Рабочей группы территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.13. | Заключение договора с филиалом Сбербанка России о предоставлении в печатном и электронном виде с использованием системы «Клиент-Сбербанк» сведений 0 поступлении и расходовании средств избирательных фондов на специальных избирательных счетах кандидатов. | до 14 сентября 2014 года | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.14. | Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 2.2. | Оказание участковым избирательным комиссиям консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Члены ТИК |
| 2.3. | Подготовка, издание и обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Л.А.Шепелева – зам.председателя территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 2.4. | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в период проведения избирательной кампании по выборам Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии информационных сообщений о ходе подготовки выборов Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.3. | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август - сентябрь  2014 года  (по отдельному решению) | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 3.4. | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательной кампании по выборам Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района Тверской области пятого созыва 14 сентября 2014 года. | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии  С.Н.Лешин – член территориальной избирательной комиссии |
| 3.5. | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов территориальной избирательной комиссии Калязинского района по вопросам подготовки выборов | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.6. | Подготовка информационных материалов о выборах Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва и направление их в средства массовой информации | Весь период избирательной кампании | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии  Л.А.Шепелева – зам.председателя территориальной избирательной комиссии  Н.А. Марышева - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.7. | Изготовление информационных материалов (календари по выборам, баннеры) | В соответствии с планом мероприятий информационно  разъяснительной  деятельности | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** | | | |
| 4.1. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 4.2. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования. | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 4.3. | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности, со статусом депутата | Г.А.Милькова - председатель территориальной избирательной комиссии |