**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2016 г. |  | № 10/70-4 |
|  | г. Калязин |  |
| **О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.** |

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 06 декабря 2011 года № 31/328-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение город Калязин» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/329-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Алферовское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/330-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Нерльское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/331-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Семендяевское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/332-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Старобисловское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района» территориальная избирательная комиссия Калязинского района **постановляет**:

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за выполнением плана на председателя территориальной избирательной комиссии Калязинского района М.Н. Емельянову

|  |  |
| --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | М. Н. Емельянова |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | С.Н. Лешин |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Калязинского района  |
| от 28 июня 2016 года № 10/70-4 |

 **План мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведению выборов** |
|  1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | не позднее28 июня 2016 года | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.2. | Направление сведений о назначении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области. | 02 июля 2016 года | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.3. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.  | не позднее 28 июня 2016 года | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.4. | Подготовка и проведение выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | В соответствии с календарным планом, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа территориальной избирательной комиссии Калязинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса  |
| 1.6. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа территориальной избирательной комиссии Калязинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.10. | Взаимодействия с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииЛ.А. Шепелева – член территориальной избирательной комиссии  |
| 1.11. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов  | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии С.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 1.12. | Направление в избирательную комиссию Тверской области сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства.  | В установленные сроки | В.М. Давыдов - председатель Рабочей группы территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.13. | Заключение договора с филиалом Сбербанка России о предоставлении в печатном и электронном виде с использованием системы «Клиент-Сбербанк» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на специальных избирательных счетах кандидатов. | Не позднее 1 июля 2016 года | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 1.14. | Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** |
| 2.1. | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 2.2. | Оказание участковым избирательным комиссиям консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | Члены ТИК |
| 2.3. | Подготовка, издание и обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииГ.А. Милькова – зам. председателя территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 2.4. | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов** |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.3. | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август - сентябрь 2016 года (по отдельному решению) | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 3.4. | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | С.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссииН.А. Марышева – член территориальной избирательной комиссии |
| 3.5. | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов территориальной избирательной комиссии Калязинского района по вопросам подготовки выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.6. | Подготовка информационных материалов о выборах депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года и направление их в средства массовой информации | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссииГ.А Милькова – зам. председателя территориальной избирательной комиссииС.Н. Лешин - секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 3.7. | Изготовление информационных материалов (календари по выборам, баннеры)  | В соответствии с планом мероприятий информационно разъяснительной деятельности | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** |
| 4.1. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 4.2. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |
| 4.3. | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | М.Н. Емельянова - председатель территориальной избирательной комиссии |