**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2016 г. |  | № 10/71-4 |
|  | г. Калязин |  |
| **О Календарном плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.** |

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 06 декабря 2011 года № 31/328-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение город Калязин» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/329-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Алферовское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/330-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Нерльское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/331-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Семендяевское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/332-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Старобисловское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района» территориальная избирательная комиссия Калязинского района **постановляет**

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за выполнением плана на председателя территориальной избирательной комиссии Калязинского района М.Н. Емельянову

|  |  |
| --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | М. Н. Емельянова |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | С.Н. Лешин |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Калязинского района  |
| от 28 июня 2016 года № 10/71-4 |

 **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *День голосования – 18 сентября 2016 года**Дата назначения выборов – 27 июня 2016 года**Опубликование решения о назначении выборов – 30 июня 2016 года* |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ссылка на норму закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования***Не позднее 8 августа 2016 г.*** | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс) | Глава Калязинского района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее 18 августа 2016 г*** | п.4 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия (ТИК) |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей  | Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых комиссий) избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей  | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования ***Не позднее 02 сентября 2016 г.***В исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования***Не позднее 17 сентября 2016 г.*** | п.11 ст.23 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Калязинского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса | Глава Калязинского района |
|  | Направление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, в случае образования избирательных участков, в местах временного пребывания избирателей | После образования участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей | п.2 ст.13 Кодекса | Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования.***Не позднее 6 сентября 2016*** г. | ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за один день до дня голосования***Не позднее 16 сентября 2016*** г | п.1 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 7 сентября 2016 г.*** | п.12 ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования***С 7 сентября 2016 г.*** | п.1 ст.14 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от ТИК, (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью участковой избирательной комиссии каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования.***Не позднее 17 сентября 2016 г*** | п.12, 13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия, Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** |
|  | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 02 июля 2016 г*** | п.9 ст.35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан»,п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | **Выдвижение** кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам в депутаты Совета депутатов городского поселения, город Калязин, Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва. | Начинается не ранее чем через 5 дней и заканчивается не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов – до 18 часов по московскому времени ***С 06 июля до 18 часов*** *по московскому времени* ***05 августа 2016 г.*** | п.1 ст.102 Кодекса | Граждане, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов. | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29,п.16 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам. |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу. | В течение трех дней со дня приема документов | п.5 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.5 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствующие органы | После представления сведений | п.17ст. 32 ,Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сообщение ТИК (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный ТИК | п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением. | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу. | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени***Не позднее 10 августа 2016 года*** ***до 18 часов*** по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, избирательному объединению в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполных сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача копии протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, устранение неполноты сведений о кандидатах, замена представленного документа (в случае, если он оформлен с нарушением требований закона), предоставление копии какого-либо документа, в случае ее отсутствия. | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата. | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | п.1 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Крайний срок принятия решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации | ***19 августа 2016 года*** | п.1 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение трех дней со дня принятия решения | п.111 ст.36 | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ** |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | п. 1 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение трех дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня принятия ТИК решения о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 12 сентября 2016 г****.*В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования***Не позднее 16 сентября 2016 г****.* | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения **на отзыв** кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 12 сентября 2016 г****.* | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение*(в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения)* |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени***Последний день агитационного периода 16 сентября 2016 г.*** | п.1 ст.46 Кодекса |  |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций теле‑и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 5 июля 2016 г.*** | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК, редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается внольчасов по московскому времени за одни сутки до дня голосования***с 20 августа и до ноля часов******17 сентября 2016 г. (последний день агитационного периода 16 сентября 2016 г.)*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК печатной площади, опубликования ее решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в ТИК | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 30 июля 2016 г.*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 31 июля 2016 г.*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой редакцией периодического печатного издания | До начала проведения жеребьевки. | п.14 ст.48,п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.***Не позднее 19 августа 2016 г.*** | пп.6, 9 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.***Не позднее 19 августа 2016 г*** | п.10 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания на основе письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала, опубликования предвыборных агитационных материалов | п.15 ст.48,п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади, эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48,п.6 ст.49 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
|  | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени,опубликования предвыборного агитационного материала | п.19 ст.48,п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | п.19 ст.48,п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм. | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
|  | Предоставление в ТИК данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 28 сентября 2016 г.*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не менее трех лет после дня голосования***До 19 сентября 2019 г.*** | п.9 ст.47 Кодекса |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. **Представление** указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 30 июля 2016 г.*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее 18 августа 2016 г.*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом от 19.6.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - №54-ФЗ) | п.2 ст.50 Кодекса,ст.7, 12 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия, орган местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов. | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата. | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.***Не позднее 07 сентября 2016 г.*** | п.2 ст.61 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования***С 13 по 18 сентября 2016 г.*** | п.3 ст.43 Кодекса |  |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 07 сентября 2016 г.*** | п.10 ст.45 Кодекса,п.4 ст.36 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов. |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Перечисление средств территориальной избирательной комиссии на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 09 июля 2016 г*** | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация Калязинского района,Администрация Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений Калязинского района |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29 и 30 Кодекс | п.п. 1, 13 ст.54 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию | пп.1, 13 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление по требованию кандидата, ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата. | Периодически по требованию ТИК, кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Представление ТИК (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК | В течение трех дней со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Информирование ТИК о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС;Управление Министерства юстиции по Тверской области |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата  | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования.***после 18 сентября 2016 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования.***С 17 ноября 2016 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК |
|  | Представление **итогового** финансового отчета в ТИК | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидат |
| 1. **\**
 | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме | В десятидневный срок со дня получения переданных ТИК финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования.***17 сентября 2016*** г. | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка Российской Федерации - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 28 сентября 2016*** г. | п.6 ст.53 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление Совету депутатов городского поселения город Калязин и Советам депутатов Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение **формы** избирательного бюллетеня.Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.***Не позднее 18 августа 2016 г.*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение **порядка** осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса |
|  | Утверждение **текста** избирательного бюллетеня и **количества** изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 28 августа 2016 г*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, установление сроков их передачи в участковые избирательные комиссии | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 28 августа 2016 г*** | п.11 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 05 сентября 2016 г.*** | подп. «м» п.11 ст.20,п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссией, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | п.13 ст.60 Кодекса |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный решениемТИК, но не позднее, чем за 1 день до дня голосования***Не позднее 16 сентября 2016 г.*** | п.11,12 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования***Не позднее 19 июля 2016 года*** | п.3 ст.612 ИКТО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление открепительных удостоверений | **Не позднее 24 июля 2016 года** | ст.612 Кодекса | Полиграфическая организация |
|  | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии | **6 сентября 2016 года** | ст.612 Кодекса | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных избирательных комиссиях | За 45-11 дней до дня голосования***С 3 августа по 6 сентября 2016 года*** | п.2 ст.612 Кодекса | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | За 10 и менее дней до дня голосования***С 7 по 17 сентября 2016 года*** | п.2 ст.612 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений | В день голосования до наступления времени голосования***18 сентября до 8 часов по московскому времени*** | п. 13 ст.612 Кодекса | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования одновременно с передачей первого экземпляра списка избирателей**Не позднее 7 сентября 2016 года** | п.12 ст.13, п.9 ст. 612 Кодекса | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**С 8 сентября до 14 часов 18 сентября 2016 г.** | п.п. 2,5  ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования,Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования | ***18 сентября 2016 г.*****с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени.** | п.1 ст.61 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п.2 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории и составление протоколов №№1, 2 и сводных таблиц №№ 1, 2 территориальной избирательной комиссии | С момента получения протоколов участковых избирательных комиссий | п.3 ст.65 ИКТО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии для подписания протоколов №№1, 2 об итогах голосования на соответствующей территории и рассмотрения поступивших в избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | Перед подписанием протокола об итогах голосования | п.3 ст.65 ИКТО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов №№1, 2 об итогах голосования территориальной избирательной комиссии лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 ИКТО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.3 ст.65 ИКТО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования.***Не позднее 22 сентября 2016 г.*** | п.1 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | п.5 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК  копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | п.2 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования.***Не позднее 17 октября 2016 г.*** | п.3 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности, со статусом депутата | п.2 ст.69 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |