**РРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 января 2018 г. |  | № 50/336-4 |
|  | г. Калязин |  |
| О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |

На основании статьи 22 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04. 2003года № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия Калязинского района **постановляет**:

1. Одобрить план мероприятийпо обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации (прилагается).
2. Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Калязинского района М.Н. Емельянову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | М. Н. Емельянова |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Калязинского района | С.Н. Лешин |
|  |  |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Калязинского района

от 15 января 2018 года № 50/336-4

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации

с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов

Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Организационные мероприятия** |
| 1.1 | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Калязинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (далее – Рабочая группа) | Весь период (при необходимости) | М.Н.ЕмельяноваЛ.А.Шепелева |
| 1.2 | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью. | февраль | ТИК |
| 1.3 | Организация работы «Горячей линии» | Январь-март | ТИК |
| **2.Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях,****являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей** |
| 2.1 | Составление и уточнение списков инвалидов (по категориям) в разрезе границ избирательных участков. Направление информации о численности инвалидов в УИК | Январь  | Л.А. Шепелева |
| 2.2 | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования на избирательном участке, либо вне помещения для голосования | Февраль - март | Члены ТИК, УИК совместно с представителями ТОСЗН |
| 2.3 | Составление списков впервые голосующих избирателей, являющихся инвалидами (18 лет) | Февраль  | С.Н. Лешин |
| 2.4 | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта, оказания специализированной помощи. | Февраль - март | Члены рабочей группы,ТИК, УИК |
| **3. Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования** |
| 3.1 | Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций муниципальных образований, собственниками зданий, в которых располагаются помещения для голосования, по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам: оборудование входов в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками и инвалидов по зрению;оборудование помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | Весь период | М.Н. Емельянова |
| 3.2 | Представление в территориальную избирательную комиссию Калязинского района перечня избирательных участков, где предполагается голосование избирателей-инвалидов, пользующихся креслами-колясками, и предложений о специальном технологическом оборудовании  | до 15 февраля | УИК |
| 3.3 | Проведение совещания с руководителями территориального отдела социальной защиты населения Калязинского района и Комплексного центра социального обслуживания населения по вопросу организации работы социальных автомобилей для доставки избирателей с ограниченными физическими возможностями до избирательных участков в день голосования | до 15 февраля | М.Н. Емельянова |
| 3.4 | Привлечение добровольцев и волонтеров для оказания содействия гражданам с ограниченными физическими возможностями при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | Февраль - март | ТИК УИК, социальные работники КЦСОН |
| **4. Организация информационно-разъяснительной деятельности,** **информирование избирателей, являющихся инвалидами** |
| 4.1 | Обеспечение всех инвалидов информационными материалами: о порядке голосования вне помещения для голосования; о голосовании с помощью других лиц; о зарегистрированных кандидатах на выборах Президента Российской Федерации и др. | До 1 марта | ТИК |
| 4.2 | Размещение тематических публикаций, разъясняющих избирательное законодательство в газете «Вперед» | Весь период | М.Н.Емельянова |
| 4.3 | Организация и проведение в Комплексном центре социального обслуживания населения тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства, по информированию о зарегистрированных кандидатах на выборах Президента Российской Федерации | Февраль  | М.Н.ЕмельяноваРабочая группа |
| 4.4 | Размещение информационных материалов о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в территориальном органе социальной защиты населения, в Комплексном центре социального обслуживания населения, в ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ по Калязинскому району, библиотеках. | Весь период | Рабочая группа |
| 4.5 | Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов в газете «Вперед», на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района | Весь период | М.Н.Емельянова |
| 4.6 | Направление информации о работе и телефонах «горячей линии», организованной территориальной избирательной комиссией Калязинского района в территориальный отдел социальной защиты населения, Комплексный центр социального обслуживания населения, в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Калязинскому району. | Февраль  | Рабочая группа |
| 4.7 | Размещение на информационных стендах территориальной и участковых избирательных комиссий плакатов о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненных крупным шрифтом | Март | ТИК, УИК |
| 4.8 | Рассмотрение вопросов о формах работы с избирателями, являющихся инвалидами при проведении семинаров с председателями участковых избирательных комиссий | Февраль  | М.Н. Емельянова |
| 4.9 | Тематическое размещение информации в разделе «Ресурс для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Весь период | М.Н. Емельянова |
| **5. Обобщение практики** |
| 5.1 | Обобщение информации по работе с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | до 24 марта | Рабочая группа |
| 5.2 |  Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации | до 30 марта | Рабочая группа |