**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 июня 2019 г. |  | № 73/444-4 |
|  | г. Калязин |  |
| **О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва  8 сентября 2019 года.** | | |

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области №37/430-5 от 17.01.2012 г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Калязинский район» Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района» территориальная избирательная комиссия Калязинского района **постановляет**:

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте ТИК Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль выполнения плана на председателя ТИК Калязинского района М.Н. Емельянову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Калязинского района |  | М. Н. Емельянова |
|  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Калязинского района |  | И.В. Богова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению ТИК Калязинского района |
| от 13 июня 2019 года № 73/444-4 |

**План мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации**  **при подготовке и проведению выборов** | | | |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района (далее - ТИК) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Не позднее  13 июня 2019 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 1.2. | Направление сведений о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области. | 13 июня 2019 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 1.3. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Не позднее  13 июня 2019 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 1.4. | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва | В соответствии с календарным планом,  с учетом начала и окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
|  |  |  |  |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Контроль рассмотрения участковыми избирательными комиссиями (далее - УИК) обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) УИК | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
|  |  |  |  |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 1.10. | Взаимодействия с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  Л.А. Шепелева – заместитель председателя ТИК |
|  |  |  |  |
| 1.11. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
| 1.12. | Направление в избирательную комиссию Тверской области сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства. | В установленные сроки | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  В.М. Давыдов - председатель Рабочей группы ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.13. | Заключение договора с филиалом Сбербанка России о предоставлении в печатном и электронном виде с использованием системы «Клиент-Сбербанк» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на специальных избирательных счетах кандидатов. | Не позднее 17 июня 2019 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
|  |  |  |  |
| 1.14. | Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение обучения членов УИК | по отдельному плану | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
| 2.2. | Оказание УИК консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | Члены ТИК |
|  |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка, издание и обеспечение УИК нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
| 2.4. | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием УИК и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| **Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
|  |  |  |  |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте ТИК информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
| 3.3. | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август - сентябрь  2019 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 3.4. | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | И.В. Богова - секретарь ТИК  Н.А. Марышева – член ТИК |
| 3.5. | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов ТИК по вопросам подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
|  |  |  |  |
| 3.6. | Подготовка информационных материалов о выборах депутатов Собрания депутатов Калязинского района шестого созыва 8 сентября 2019 года и направление их в средства массовой информации, размещение информации в социальных сетях на страничках ТИК (Одноклассники, Вконтакте) | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК  И.В. Богова - секретарь ТИК |
| 3.7. | Изготовление информационных материалов | В соответствии с планом мероприятий информационно-разъяснительной деятельности | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** | | | |
| 4.1. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 4.2. | Официальное опубликование в районной газете «Вперед» данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |
| 4.3. | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | М.Н. Емельянова - председатель ТИК |