**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 июля 2021 г. |  | № 7/36-5 |
|  | г. Калязин |  |
| **О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области пятого созыва 19 сентября 2021 года** | | |

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 06 декабря 2011 года   
№ 31/328-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение город Калязин» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/329-5   
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Алферовское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/330-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Нерльское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/331-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Семендяевское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района», от 06 декабря 2011 года № 31/332-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Старобисловское сельское поселение» Калязинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Калязинского района» территориальная избирательная комиссия Калязинского района **постановляет**:

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области пятого созыва 19 сентября 2021 года.
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль выполнения настоящего постановления   
   на председателя территориальной избирательной комиссии Калязинского района М.Н. Емельянову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  ТИК Калязинского района Калязинского района |  | М. Н. Емельянова |
|  |  |  |
| Секретарь  ТИК Калязинского района Калязинского района |  | И.В. Богова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению ТИК Калязинского района Калязинского района |
| от 01 июля 2021 г.№ 7/36-5 |

**План мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Калязинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области пятого созыва   
19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведению выборов** | | | |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Калязинского района (далее, ТИК Калязинского района) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области пятого созыва 19 сентября 2021 года (далее, выборы депутатов) | не позднее  01 июля 2021 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.2. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов | не позднее  01 июля 2021 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.3. | Подготовка и проведение выборов депутатов, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | В соответствии с календарным планом, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 1.4. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Калязинского района  по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями (далее, УИК) обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Калязинского района  по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) УИК. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.7. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.8. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.9. | Взаимодействия с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  Л.А. Шепелева – зам. пред. ТИК |
| 1.10. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов депутатов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 1.11. | Направление в ИКТО сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства. | В установленные сроки | И.В. Богова - председатель Рабочей группы ТИК Калязинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.12. | Заключение договора с филиалом Сбербанка России о предоставлении в печатном и электронном виде с использованием системы «Клиент-Сбербанк» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на специальных избирательных счетах кандидатов. | Не позднее 5 июля 2021 года | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 1.13. | Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение обучения членов УИК | по отдельному плану | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 2.2. | Оказание УИК консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов | Весь период избирательной кампании | Члены ТИК Калязинского района |
| 2.3. | Подготовка, издание и обеспечение УИК нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  Л.А. Шепелева – зам. председателя ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 2.4. | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием УИК и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| **Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности ТИК Калязинского района в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте ТИК Калязинского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 3.3. | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей. | август - сентябрь  2021 года  (по отдельному решению) | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 3.4. | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов. | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района  Н.А. Марышева – член ТИК Калязинского района |
| 3.5. | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов ТИК Калязинского района по вопросам подготовки выборов депутатов. | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 3.6. | Подготовка информационных материалов о выборах депутатов и направление их в средства массовой информации | Весь период избирательной кампании | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района  Л.А. Шепелева – зам. председателя ТИК Калязинского района  И.В. Богова - секретарь ТИК Калязинского района |
| 3.7. | Изготовление информационных материалов (календари по выборам, баннеры) | В соответствии с планом мероприятий информационно-  разъяснительной  деятельности | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** | | | |
| 4.1. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 4.2. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК Калязинского района | В течение 1 месяца со дня голосования | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |
| 4.3. | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | М.Н. Емельянова - председатель ТИК Калязинского района |